## Capa
Projeto de Ações de Melhoria
PAM Intermédio
2022 / 2023

## Introdução
1. | Introdução | Pág. 2
Em 2021/2022 o Agrupamento de Escolas Lapiás procedeu ao terceiro processo de autoavaliação que envolveu toda a comunidade escolar, beneficiando de uma dinâmica imprimida pela equipa de autoavaliação, culminando num diagnóstico organizacional claro, credível e fiável, contextualizado no relatório de autoavaliação no ano letivo 2021/2022. Após uma análise ao Relatório da Autoavaliação de 2021/2022 que contempla evidências e dados provenientes da própria organização escolar: Projeto Educativo; Relatório de Avaliação Externa emanado da IGEC; Plano de Ação Estratégica no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar; Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE); Relatório do Plano de Atividades Estratégico 2020/2021 no âmbito da Pandemia; avaliação final do PAM de 2018/2019; a Equipa de Autoavaliação priorizou e identificou as ações de melhoria e elaborou o presente Plano de Ações de Melhoria (PAM 2022/2023), o qual permitirá a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões na prestação do serviço educativo. As Ações de Melhoria a implementar no ano letivo de 2022/2023, são as seguintes: Desenvolver um Plano de Ação Estratégica de forma promover o sucesso educativo; Melhorar o ensino-aprendizagem, modernizando e inovando processos; Melhorar as competências sociais e interpessoais; Melhorar a Comunicação Interna e Externa. Este documento incorpora um conjunto de estratégias com a principal finalidade de melhorar o funcionamento e o desempenho da organização. Trata-se de um processo sistemático que envolve três fases: a) PAM Inicial (planeamento das ações de melhoria); b) PAM Intermédio (avaliação intermédia/monitorização das ações de melhoria); c) PAM Final (avaliação das estratégias implementadas e dos resultados alcançados). Em suma, o PAM está adaptado à realidade da organização escolar porque partiu do seu diagnóstico e as atividades que dele constam têm em conta os recursos disponíveis e um horizonte temporal de um ano.

## 2.1
2. | Projeto de Ações de Melhoria |  | Pág. 3
| 2.1. | Enquadramento estratégico das ações de melhoria
Para além do relatório de autoavaliação a equipa encontrou outros aspetos a melhorar decorrentes de outros documentos considerados importantes e estratégicos para a organização escolar:
Projeto Educativo
OBJETIVOS GERAIS: A - Desenvolver uma cultura de escola orientada para o sucesso de qualidade. B - Promover valores de cidadania, no sentido de favorecer o comportamento cívico e a educação dos alunos. C - Melhorar a qualidade de vida no agrupamento, proporcionando um clima de bem-estar e segurança. D - Implementar mecanismos facilitadores da comunicação na comunidade educativa. E - Proporcionar um maior envolvimento da comunidade educativa na vida das escolas. F - Propiciar a formação dos agentes educativos.
Relatório da I.G.E.C. (2015)
ÁREAS DE MELHORIA - O reforço dos mecanismos de auscultação e envolvimento dos alunos, valorizando a sua participação nas decisões que lhes dizem respeito e, consequentemente, a sua corresponsabilização. - A consolidação dos processos de articulação vertical do currículo entre os diferentes ciclos, de forma a contribuir para a sequencialidade e consistência das aprendizagens, com reflexos positivos nos resultados académicos dos alunos. - A institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas, que permitam a monitorização da eficácia do planeamento individual em termos de sucesso académico e enquanto estratégia para o desenvolvimento profissional. - A intensificação da avaliação formativa, no sentido de consolidar a informação de retorno sobre os processos de melhoria dos desempenhos dos alunos e potenciar a regulação do processo de ensino e de aprendizagem. - A monitorização e a consolidação das medidas de promoção do sucesso escolar e dos respetivos reajustamentos, em tempo útil, no sentido de promover uma melhoria dos resultados académicos, nomeadamente no 2º ciclo. - Acresce ainda no corpo deste relatório que: "Alguns dos edifícios apresentam condições precárias em termos de adequação, nomeadamente a escola-sede com instalações e mobiliários degradados, em que, sobretudo o mau estado de algumas coberturas (as de amianto) são motivo de preocupação por parte da comunidade educativa."
Projeto de Intervenção da Diretora
- Mobilização da comunidade no sentido de um melhor envolvimento na vida do agrupamento. - Consolidação de uma oferta educativa diversificada de acordo com as necessidades e expetativas dos alunos e da comunidade. - Melhoria dos resultados da avaliação externa do agrupamento face aos resultados concelhios e nacionais.

## 2.2.
2. | Projeto de Ações de Melhoria | [14 empty] | Pág. 1
| 2.2. | Visão global do PAM (Intermédio até 19-07-23)
| Prioridade | Ação de melhoria | Coordenador da Ação | Data prevista para conclusão | Dez. 2022 | Jan. 2023 | Fev. 2023 | Mar. 2023 | Abr. 2023 | Mai. 2023 | Jun. 2023 | Jul. 2023 | Set. 2023 | Out. 2023 | Estado
| 1 | Desenvolver um Plano de Ação Estratégica de forma promover o sucesso educativo | Paula Carvalho | 2023-10-31 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Em desenvolvimento
| 2 | Melhorar o ensino-aprendizagem, modernizando e inovando processos | Isabel Casinhas | 2023-10-31 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Em desenvolvimento
| 3 | Melhorar as competências sociais e interpessoais | Marta Joaquim | 2023-10-31 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Em desenvolvimento
| 4 | Melhorar a comunicação interna e externa | Ana Cláudia Marques | 2023-10-31 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Em desenvolvimento
Tabela 6 – Cronograma do PAM
Por iniciar
Em desenvolvimento
Concluída
Por implementar

## 2.3
2. | Projeto de Ações de Melhoria |  |  | Pág. 5
| 2.3. | Descrição das fichas das ações de melhoria
|  | Título | Descrição
|  | Designação da ação de melhoria | Título da ação de melhoria
|  | Coordenador da ação de melhoria | Pessoa responsável pela ação
|  | Equipa operacional | As pessoas que vão implementar a ação de melhoria
|  | Datas de início e conclusão | Datas em que a implementação da ação de melhoria se deve iniciar e deve estar totalmente concluída
|  | Data atual | Data em que foi realizado o ponto da situação da ação de mehoria
|  | Estado atual | Estado em que se encontra a ação de melhoria
|  | Objetivo(s) da ação de melhoria | O que se pretende efetivamente obter com a aplicação da ação de melhoria
|  | Metas | Operacionalização dos objetivos em indicadores mensuráveis
|  | Grau de Consecussão | Grau de cumprimento das Metas
|  | Atividades a realizar | Descrição da forma como a ação de melhoria será implementada, indicando as atividades a realizar neste âmbito
|  | Calendarização | Datas de conclusão das atividades
|  | Estado | Estado das atividades na data atual
|  | Recursos humanos envolvidos | As pessoas necessárias para implementação da ação de melhoria
|  | Eventuais necessidades de formação | Formação necessária para a consecussão da atividade
|  | Fatores críticos de sucesso | As condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos
|  | Constrangimentos | O que pode influenciar negativamente a concretização dos objetivos estabelecidos
|  | Revisão e avaliação da ação | Os mecanismos/suportes e as datas para a monitorização do progresso da ação de melhoria de forma a assegurar a implementação da ação conforme previsto e, se necessário, efetuar correções
|  | Ponto de situação intermédio | Melhorias já conseguidas e constrangimentos inesperados entretanto surgidos
|  | Ponto de situação final | Balanço final da ação de melhoria e aspetos a aprofundar num futuro projeto

## 2.4.1.
2. | Projeto de Ações de Melhoria |  |  |  |  | Pág. 6
| 2.4. | Fichas das ações de melhoria
|  | 2.4.1. | Ação de Melhoria 1
Designação da ação de melhoria
Desenvolver um Plano de Ação Estratégica de forma promover o sucesso educativo
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | Paula Carvalho | Ana Vistas
Carlos Heitor
Ilda Mendes
Isabel Casinhas
|  |  | Estado da ação de melhoria |  | Data atual / Estado
|  |  | Data de início | Data de conclusão | 2023-07-19
|  |  | Outubro de 2022 | Outubro de 2023 | Em desenvolvimento
|  |  | Objetivo(s) definidos | Metas |  | Grau de Consecussão
|  |  | A - Reformular os documentos estruturantes que consubstanciam a ação educativa | Reformulação do Projeto Educativo de forma a torná-lo coerente, claro e exequível.
Reformulação do Regulamento Interno adequando-o às novas realidades
Reformulação do Plano de Atividades de Turma (PAT)
Reformulação do Plano Estratégico de Educação para a Cidadania constituindo-se como um processo participativo, individual e coletivo
Atualização do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE)
|  |  | B - Definir linhas de orientação para a promoção do Sucesso Escolar | Institucionalização das práticas de supervisão das atividades letivas, numa ótica reflexiva e interativa
Definição de um sistema de recolha e tratamento da informação que permita uma visão mais alargada da organização escolar
Análise sistemática do desempenho escolar dos alunos em termos de resultados internos e externos
Regulamentação da constituição de turmas de acordo com os objetivos estratégicos do Agrupamento e os recursos disponíveis
Organização de medidas de promoção do sucesso escolar para complemento e adequação do processo de ensino e aprendizagem
Criação de uma cultura de colaboração e comunicação que conduza à melhoria da qualidade do serviço educativo
Definição de uma estratégia para a integração do digital na organização do Agrupamento
|  |  | C - Conhecer e dar a conhecer os contributos da comunidade escolar para a melhoria da qualidade de desempenho do agrupamento | Constituição de equipas de trabalho dinâmicas e interventivas que pensem criticamente sobre a qualidade do ensino no Agrupamento
Realização periódica de reuniões de trabalho entre as diversas equipas
Avaliação, no final do ano letivo, do grau de satisfação do PD e PND
Aplicação de um questionário aos alunos para auscultar a sua opinião sobre decisões que lhes dizem respeito e avaliação do trabalho realizado na escola
Aplicação de um questionário a Pais/EE para auscultar a sua opinião sobre decisões que lhes dizem respeito e grau de satisfação em relação ao trabalho da escola
Divulgação dos resultados das ações educativas realizadas
|  |  | Atividades a realizar |  | Calendarização | Estado
|  |  | Criação de uma equipa que construa o Projeto Educativo 2022/2025 |  | Início do ano letivo | Realizada
|  |  | Reformulação do Projeto Educativo |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Criação de uma equipa que atualize e reformule o Regulamento Interno |  | Início do ano letivo | Realizada
|  |  | Reformulação do Regulamento Interno adequando-o às novas realidades com a finalidade de melhorar a relação entre os alunos da escola |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Criação de uma equipa que elabore a matriz do PAT |  | Início do ano letivo | Realizada
|  |  | Reformulação da matriz do PAT |  | Ao longo do ano letivo | Em consolidação
|  |  | Apresentação em Conselho Pedagógico da nova matriz do PAT |  | Final do ano letivo | Em realização
|  |  | Criação de uma equipa que reformule o Plano Estratégico de Educação para a Cidadania |  | Início do ano letivo | Por realizar
|  |  | Reformulação do Plano Estratégico de Educação para a cidadania constituindo-se como um processo participativo individual e coletivo |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
|  |  | Constituição da equipa responsável pela atualização, aplicação e monitorização do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) |  | Início do ano letivo | Realizada
|  |  | Elaboração de um plano de trabalho pela equipa do PADDE |  | Início do ano letivo | Em realização
|  |  | Utilização das novas tecnologias para a implementação das estratégias organizacionais e de ensino-aprendizagem |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Elaboração de um plano de acompanhamento de supervisão da prática letiva do pessoal docente tornando-a uma aula partilhada e uma prática sistemática em todo o Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
|  |  | Definição de indicadores que permitam a recolha e tratamento da informação na organização escolar |  | Início 2º semestre | Em realização
|  |  | Definição de critérios de constituição de turmas |  | Até 15 de julho de 2023 | Em realização
|  |  | Criação de uma equipa que avalie os resultados escolares |  | Início 2º semestre | Por realizar
|  |  | Elaboração, após o conhecimento dos resultados escolares no final de cada ano letivo, de um documento que apresente estratégias de intervenção que orientem as medidas de promoção do sucesso escolar |  | Final do ano letivo | Por realizar
|  |  | Elaboração de um documento que apresente uma análise e uma reflexão do grupo disciplinar sobre os resultados das provas de aferição do ano anterior |  | Após apresentação de resultados pela Diretora em Conselho Pedagógico | Por realizar
|  |  | Realização de uma reunião que tenha em vista a articulação vertical das Aprendizagens Essenciais dos diferentes ciclos e dos Domínios do Pré-escolar |  | Final do ano letivo | Em realização
|  |  | Definição da forma (incluindo a calendarização) de monitorização e consolidação das medidas de promoção do sucesso escolar e dos respetivos reajustamentos, em tempo útil (1º, 2º e 3º ciclos) |  | Até à Avaliação Intercalar do 2º semestre | Por realizar
|  |  | Elaboração em cada ano letivo, por parte de cada grupo disciplinar / docentes do 1º ciclo, de um documento que explicite a forma como vai implementar a avaliação formativa numa unidade didática/tema |  | Final do ano letivo | Por realizar
|  |  | Reuniões entre as equipas de modo a proporcionar o conhecimento do trabalho que cada uma desenvolve e articular estratégias |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Aplicação de um questionário para avaliar o grau de satisfação do PD |  | Final do ano letivo | Realizada
|  |  | Aplicação de um questionário para avaliar o grau de satisfação do PND |  | Final do ano letivo | Substituída
|  |  | Aplicação de um questionário aos alunos para auscultar a sua opinião sobre decisões que lhes dizem respeito e avaliação do trabalho realizado |  | Durante o 2º semestre de 2022/23 | Realizada
|  |  | Aplicação de um questionário a Pais/EE para auscultar a sua opinião sobre decisões que lhes dizem respeito e grau de satisfação em relação ao trabalho da escola |  | Durante o 2º semestre de 2022/23 | Por realizar
|  |  | Elaboração do guião do Relatório Final de Atividades |  | Ao longo do ano letivo | Realizada
|  |  | Elaboração de um Relatório Final de Atividades |  | Final do ano letivo | Realizada
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Eventuais necessidades de formação |  | Data prevista
|  |  | Docentes | Capacitação em Avaliação
PND
Alunos
Pais
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Disponibilidade e motivação de PD e PND | Distância entre escolas
|  |  | Tempo na CNL dos docentes para realização de reuniões | Quantitativo elevado de atividades / reuniões previstas para o tempo da CNL
Revisão e avaliação da ação
|  |  | Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
|  |  | Realização de questionários online | Final do ano
|  |  | Observação direta | Ao longo do ano letivo
|  |  | Leitura de atas | Ao longo do ano letivo
|  |  | Reuniões | Ao longo do ano letivo
Ponto de situação final
Melhorias conseguidas
Constrangimentos surgidos
Aspetos a aprofundar (identificação de oportunidades de desenvolvimento que ainda se colocam à escola)
Por iniciar
Em desenvolvimento
Concluída
Por implementar
Por iniciar
Em consolidação
Prát. Nat. Agrup.
Por realizar
Em realização
Realizada
Eliminada
Substituída
Nova atividade
Alcançada
Parcialmente alcançada
Não alcançada
Note on F45: A Diretora ainda não designou todos os elementos da equipa

## 2.4.2.
2. | Projeto de Ações de Melhoria |  |  |  |  | Pág. 7
| 2.4. | Fichas das ações de melhoria
|  | 2.4.2. | Ação de Melhoria 2
Designação da ação de melhoria
Melhorar o ensino-aprendizagem, modernizando e inovando processos
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | Isabel Casinhas | Ana Vistas
Carlos Heitor
Ilda Mendes
Paula Carvalho
|  |  | Estado da ação de melhoria |  | Data atual / Estado
|  |  | Data de início | Data de conclusão | 2023-07-19
|  |  | Outubro de 2022 | Outubro de 2023 | Em desenvolvimento
|  |  | Objetivo(s) definidos | Metas |  | Grau de Consecussão
|  |  | A - Definir e aplicar estratégias de promoção do sucesso escolar inovadoras e ajustadas às capacidades e ritmos de aprendizagem dos alunos | Aplicação de um questionário a alunos sobre o que consideram ser aulas mais ativas e motivadoras
Aplicação de um questionário aos alunos para determinar o seu perfil de aprendizagem e o da turma
Elaboração de um documento de reflexão sobre os resultados dos questionários efetuados aos alunos, em grupo disciplinar
Utilização de tecnologias digitais nas diferentes fases do processo de ensino-aprendizagem (planificação, desenvolvimento e avaliação) - PADDE
Participação do Pessoal Docente e Não Docente em atividades internas de capacitação em TIC
Melhoria das condições de utilização das novas tecnologias para motivar a Comunidade Escolar para o trabalho e o sucesso no seu desenvolvimento pessoal e de aprendizagem
Elaboração de um documento em reunião de Grupo Disciplinar / Conselho de Ano / Departamento Pré-escolar que explicite práticas letivas que utilizam aplicações informáticas e a forma como o fazem
Elaboração de um documento orientador dos Projetos de Turma que promova a articulação de saberes
Realização de um debate entre os docentes sobre a pertinência dos TPC (frequência e impacto na aprendizagem dos alunos e na subsequente capacidade de intervenção do professor)
Elaboração de um documento orientador que possibilite aos docentes do 1º Ciclo a supervisão pedagógica do trabalho das AEC
|  |  | B - Desenvolver a avaliação como um processo contínuo de intervenção pedagógica integradora de e para as aprendizagens | Potenciação da avaliação formativa, no sentido de consolidar a informação de retorno sobre os processos de melhoria dos desempenhos dos alunos e intensificar a regulação do processo de ensino e de aprendizagem
Incentivo à diversificação de instrumentos de avaliação
Continuação do trabalho de definição dos critérios de avaliação
Partilha, dentro do mesmo grupo de ano, dos critérios e dos instrumentos de avaliação a utilizar com os alunos
Monitorização dos resultados escolares
|  |  | C - Consagrar um espaço de reflexão e partilha sobre medidas conducentes à melhoria do processo de ensino e aprendizagem | Divulgação das reflexões e decisões tomadas pela Direção sobre os resultados obtidos
Apresentação em Conselho Pedagógico do resultado de momentos de partilha de metodologias e de práticas ocorridas em Grupo Disciplinar / Conselho de Ano
Consolidação dos processos de articulação vertical do currículo entre os diferentes ciclos, de forma a contribuir para a sequencialidade e consistência das aprendizagens, com reflexos positivos nos resultados académicos dos alunos
|  |  | Atividades a realizar |  | Calendarização | Estado
|  |  | Aplicação de um questionário a alunos para os auscultar sobre o que consideram ser uma aula ativa e motivadora |  | Em cada ano letivo | Realizada
|  |  | Aplicação de um questionário a alunos para determinar o seu perfil de aprendizagem e traçar o perfil da turma a que pertencem |  | Início de cada ano letivo | Realizada
|  |  | Realização de uma reunião de Grupo Disciplinar destinada à reflexão sobre os resultados dos questionários aplicados aos alunos |  | Após a divulgação dos resultados dos questionários | Realizada
|  |  | Elaboração por cada Grupo Disciplinar de um documento com propostas de práticas letivas resultantes da reflexão havida em reunião |  | Início de cada ano letivo | Realizada
|  |  | Realização de uma reunião de Conselho de Turma destinada à reflexão sobre os resultados dos questionários aplicados aos alunos a fim de traçar o perfil da turma |  | Primeira reunião intercalar | Realizada
|  |  | Realização de ações de capacitação internas em TIC para Docentes |  | Ao longo do ano letivo | Substituída | Formação no Exterior
|  |  | Realização de ações de capacitação internas em TIC para Não Docentes |  | Ao longo do ano letivo | Substituída | Secretaria - Formadores Exteriores
|  |  | Elaboração de um documento em reuniões de partilha entre docentes do mesmo Grupo Disciplinar e/ou do mesmo Conselho de Ano / Pré-escolar que explicite as práticas letivas em que utilizam aplicações informáticas e a forma como o fazem |  | Ao longo do ano letivo | Realizada
|  |  | Realização de uma reunião entre os Diretores de Turma / Docentes do 1º Ciclo / Docentes do Pré-escolar para elaboração de um documento orientador do Projeto de Turma que promova a articulação de saberes |  | Durante o 2º semestre | Substituída | Elaboração do documento pela equipa de AA
|  |  | Debate em reunião de grupo disciplinar / docentes do 1º Ciclo sobre a frequência e o impacto dos TPC nas aprendizagens dos alunos |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
|  |  | Elaboração de um documento que oriente o trabalho dos docentes do 1º Ciclo em relação ao Planeamento / Acompanhamento / Avaliação das atividades das AEC |  | Ao longo do ano letivo | Realizada
|  |  | Construção em reunião de grupo disciplinar e de docentes do 1º Ciclo de um instrumento de avaliação formativa que inclua a autorregulação por parte dos alunos. |  | Final do Ano Letivo | Em consolidação | Realizada no final de 2021/22
|  |  | Apresentação por cada grupo disciplinar em Reunião de Departamento de um instrumento de avaliação formativa que inclua a autorregulação por parte dos alunos. |  | Final do Ano Letivo | Em consolidação | Realizada no final de 2021/22
|  |  | Apresentação em reunião de departamento de uma situação prática de utilização de diferentes instrumentos de avaliação |  | Final do ano letivo | Em consolidação
|  |  | Reuniões de grupo disciplinar / conselho de ano para continuação e aprofundamento da definição dos critérios de avaliação, dos níveis e descritores de desempenho |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Partilha dentro do Conselho de Ano dos critérios e dos instrumentos de avaliação a utilizar com os alunos |  | Ao longo do ano letivo | Prát. Nat. Agrup.
|  |  | Constituição de uma equipa que monitorize os resultados escolares |  | Início de cada ano letivo | Por realizar
|  |  | Definição de indicadores que permitam a monitorização dos resultados escolares |  | Início de cada ano letivo | Por realizar
|  |  | Apresentação pela equipa à Direção e ao Conselho Pedagógico, no final de cada semestre, de um documento sobre os resultados da monitorização efetuada |  | Final de cada semestre | Por realizar
|  |  | Realização de uma reunião de conselho de ano / grupo disciplinar, após o final de cada semestre, para análise comparada dos resultados escolares do mesmo ano, redefinição de estratégias e elaboração de propostas conducentes à melhoria dos resultados. |  | Final de cada semestre | Por realizar
|  |  | Divulgação em Conselho Pedagógico das reflexões e decisões tomadas pela Direção face aos resultados escolares obtidos |  | Final de cada semestre | Por realizar
|  |  | Reflexão em Conselho Pedagógico sobre as propostas elaboradas pelos Grupos Disciplinares e Conselhos de Ano e apresentação das respetivas conclusões |  | Final de cada semestre | Por realizar
|  |  | Inscrição no Relatório Final de Atividades da informação sobre os resultados escolares de acordo com os indicadores definidos |  | Final de cada ano letivo | Em realização | Há informação mas não tem por base indicadores definidos por equipa
|  |  | Realização em Departamento de Pré-escolar de momentos de partilha de metodologias e de práticas pedagógicas |  | Ao longo do ano letivo | Prát. Nat. Agrup.
|  |  | Realização de reuniões de ano (1º ciclo) com vista a uma melhoria da articulação entre docentes, contribuindo de forma positiva para o Processo de Ensino-Aprendizagem |  | Ao longo do ano letivo | Prát. Nat. Agrup.
|  |  | Realização de reuniões de grupo disciplinar destinado a momentos de partilha de metodologias e de práticas pedagógicas |  | Ao longo do ano letivo | Prát. Nat. Agrup.
|  |  | Realização entre docentes de todos os níveis de ensino de momentos de partilha de metodologias e de práticas pedagógicas |  | No final do ano letivo | Realizada | Partilha de Práticas - Projetos de Turma/Grupo de alunos
|  |  | Criação de um tempo em reunião de Conselho Pedagógico para apresentação dos resultados dos momentos de partilha de metodologias e de práticas ocorridos de modo a contemplar todas as disciplinas / áreas disciplinares / domínios |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Eventuais necessidades de formação |  | Data prevista
|  |  | Docentes | Capacitação em TIC
|  |  | PND | Capacitação em TIC
Alunos
Pais/EE
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Disponibilidade e motivação de PD e PND | Distância entre escolas
|  |  | Tempo na CNL dos docentes para realização de reuniões | Quantitativo elevado de atividades/ reuniões previstas para o tempo da CNL
Revisão e avaliação da ação
|  |  | Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
|  |  | Realização de questionários online | Final do ano
|  |  | Observação direta | Ao longo do ano
|  |  | Leitura de atas | Ao longo do ano
|  |  | Reuniões | Ao longo do ano
Ponto de situação final
Melhorias conseguidas
Constrangimentos surgidos
Aspetos a aprofundar (identificação de oportunidades de desenvolvimento que ainda se colocam à escola)
Por iniciar
Em desenvolvimento
Concluída
Por implementar
Por iniciar
Em consolidação
Prát. Nat. Agrup.
Por realizar
Em realização
Realizada
Eliminada
Substituída
Nova atividade
Alcançada
Parcialmente alcançada
Não alcançada
Note on D43: Todos os alunos - Março. Aulas ativas: Valorizar o trabalho de equipa; Feedback's constantes; Prestar atenção a cada estudante; Oferecer recompensas; Usar a tecnologia em sala de aula; Conhecer os interesses de cada aluno; Valorizar os alunos todos os dias; Ser criativo ao ensinar; Acrescentar novos elementos e rotinas ao Estilo de Ensino; Adicionar o elemento lúdico (jogar ou fazer uma brincadeira); atribuir tarefas de grupo; deixar os alunos formarem o próprio grupo; Delegar tarefas aos alunos como TPC; Usar aplicativos educacionais; Adicionar os Tabletsà sua sala de aula; Visitar museus virtuais; Interação do aluno com os conteúdos a aprender (pesquisa, questionar; sistematizar,mobilizar); aprendizagem por pares (a pergunta do professor, alunos registam resposta e discutem respostas; Gamificação; Seminários e discussão entre alunos; Pesquisa de Campo; "Storytelling"; aprendizagem entre pares e equipas.
Note on D44: Março - Questionário VARK- turmas piloto: 6º E; 6º F; 8º B; 6º A; 7º D; .
Note on D45: Maio - Aulas ativas e motivadoras
Note on D46: Maio
Note on D47: Reunião Intercalar - Traçar o perfil da turma
Note on D48: Questionar (em Março/Abril) docentes sobre necessidades de capacitação em plataformas de avaliação formativa (aplicações esites de Aa Z para alunos e professores): WhiteboardA3; Nearpod; ClasseDojo; eMaze; Flipgrid; Paddlet; Genialy; Kahoot; Geogebra; Mentimeter.
Note on D49: Questionar (em Março/Abril) não docentes sobre necessidades de capacitação (Plataforma da Câmara)
Note on D50: Registar em documento (ata de G.D. / C.A / P.E.) - elaborar matriz previamente (Cláudia)
Note on D51: Paula Carvalho - Projeto de Turma que futuro? - Colocar a escola a refletir sobre o Projeto de Turma - Reunião da Coordenadora com a equipa de docentes responsáveis pelos Projetos de Turma
Note on D52: Junho - 2º/3º ciclo; Julho - 1º ciclo
Note on D53: Ana Vistas proposta de documento orientador do acompanhamento dos docentes do 1º ciclo em relação às AEC's
Note on D54: Final do Ano Letivo - 2 sessões
Note on D55: Final do Ano Letivo - A seguir às 2 sessões
Note on D57: Finalizar os Critérios de Avaliação, construindo os Níveis/Descritores de Desempenho
Note on D58: Ana Vistas - partilhar critérios de correção para os instrumentos de avaliação
Note on D59: Perfil dos elementos da equipa:
Note on D60: O que se monitoriza em cada momento de avaliação (p.ex.: Sucesso escolar dos alunos que frequentam o Apoio Pedagógico)

## 2.4.3.
2. | Projeto de Ações de Melhoria |  |  |  |  | Pág. 8
| 2.4. | Fichas das ações de melhoria
|  | 2.4.3. | Ação de Melhoria 3
Designação da ação de melhoria
Melhorar as competências sociais e interpessoais
|  |  | Coordenador da Ação | Equipa operacional
|  |  | Marta Joaquim | Carlos Heitor
Isabel Casinhas
Paula Carvalho
|  |  | Estado da ação de melhoria |  | Data atual / estado
|  |  | Data de início | Data de conclusão | 2023-07-19
|  |  | Outubro de 2022 | Outubro de 2023 | Em desenvolvimento
|  |  | Objetivo(s) definidos | Metas |  | Grau de Consecussão
|  |  | A- Incentivar um melhor relacionamento entre os alunos, dentro e fora da sala de aula | Elaboração de um Programa de Competências Sociais
Realização de uma Assembleia de Turma sobre um tema relacionado com as regras de sã convivência
Criação de um prémio que distinga os alunos que revelem um comportamento exemplar
Criação de uma estrutura de apoio aos alunos
Estabelecimento de um programa de tutorias/mentorias entre alunos
|  |  | B - Implementar estratégias que conduzam a um comportamento disciplinado dos alunos | Envolvimento da Comunidade Educativa na construção de um plano de segurança dos alunos
Elaboração de um plano de atuação sobre situações-tipo e respetivo procedimento disciplinar
Diminuição do quantitativo de incumprimento das regras de disciplina por parte dos alunos
Realização de sessões de capacitação social para prevenção de casos de reincidência
Divulgação à comunidade, no final de cada semestre, do quantitativo de casos de indisciplina no Agrupamento e a sua evolução
|  |  | Atividades a realizar |  | Calendarização | Estado
|  |  | Elaboração de um Programa de Competências Sociais |  | Início do ano letivo | Em realização
|  |  | Discussão em Assembleia de Turma de um tema relacionado com as regras de sã convivência |  | Durante o 1º semestre | Em realização
|  |  | Criação de um prémio que distinga os alunos que revelem um comportamento exemplar |  | Início do ano letivo | Realizada | Encontra-se no Regulamento Interno
|  |  | Divulgação, no prazo máximo de duas semanas, do nome do aluno que se tenha distinguido por ter tido um comportamento que constitui um exemplo a seguir |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
|  |  | Criação de uma estrutura de apoio aos alunos |  | Início do ano letivo | Em realização | ATE, Mentorias, etc.
|  |  | Divulgação do Regulamento Interno aos alunos |  | Início do ano letivo | Por realizar
|  |  | Divulgação eficaz aos alunos sobre a existência do Serviço de Psicologia e Orientação |  | Início do ano letivo | Em realização
|  |  | Estabelecimento de um programa de tutorias/mentorias entre alunos |  | Início do ano letivo | Prát. Nat. Agrup.
|  |  | Realização de projetos/atividades destinados aos alunos dos 2º e 3º Ciclos que fomentem a preservação e higiene das instalações |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Aplicação de um questionário a alunos para os auscultar sobre as normas de comportamento a implementar de modo a que se sintam seguros na escola |  | Início do ano letivo | Em realização
|  |  | Realização de Assembleias de Turma para auscultar os alunos sobre formas de prevenção de situações de indisciplina |  | Durante o 1º semestre | Em realização
|  |  | Auscultação dos docentes em reunião de departamento sobre as normas de comportamento a implementar face às situações-tipo de indisciplina que ocorrem dentro e fora da sala de aula |  | Durante o 1º semestre | Realizada
|  |  | Aplicação de um questionário a assistentes operacionais para os auscultar sobre as normas de comportamento a implementar de modo a que os alunos se sintam seguros na escola |  | Durante o 1º semestre | Realizada | Final do 1º Semestre
|  |  | Reunião com os Representantes das Associações de Pais / EE para os auscultar sobre as normas de comportamento a implementar de modo a que os alunos se sintam seguros na escola |  | Durante o 1º semestre | Por realizar
|  |  | Elaboração de um plano de atuação sobre as situações-tipo e respetiva pena disciplinar |  | Durante o 1º semestre | Por realizar
|  |  | Tratamento de cada ocorrência no prazo máximo de três dias úteis |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Divulgação à Comunidade Educativa do plano de atuação sobre as situações-tipo e respetiva pena disciplinar |  | Durante o 1º semestre | Por realizar
|  |  | Divulgação à Comunidade Escolar de cada penalização atribuída, num prazo máximo de três dias úteis após o tratamento da ocorrência |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
|  |  | Sessões de capacitação social destinadas a alunos para prevenção de casos de reincidência |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
|  |  | Recursos humanos envolvidos | Eventuais necessidades de formação |  | Data prevista
|  |  | Docentes | Formação em competências sociais
|  |  | PND | Formação em competências sociais
Alunos
|  |  | Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
|  |  | Disponibilidade e motivação de PD e PND | Distância entre escolas
|  |  | Tempo na CNL dos docentes para realização de reuniões | Quantitativo elevado de atividades/ reuniões previstas para o tempo da CNL
Falta de mobilização dos pais pelas Associações de pais
Revisão e avaliação da ação
|  |  | Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
|  |  | Realização de questionários online | Final do ano
|  |  | Observação direta | Ao longo do ano letivo
|  |  | Leitura de atas | Ao longo do ano letivo
|  |  | Reuniões | Ao longo do ano letivo
Ponto de situação final
Melhorias conseguidas
Constrangimentos surgidos
Aspetos a aprofundar (identificação de oportunidades de desenvolvimento que ainda se colocam à escola)
Por iniciar
Em desenvolvimento
Concluída
Por implementar
Por iniciar
Em consolidação
Prát. Nat. Agrup.
Por realizar
Em realização
Realizada
Eliminada
Substituída
Nova atividade
Alcançada
Parcialmente alcançada
Não alcançada

## 2.4.4.
2. | Projeto de Ações de Melhoria |  |  | Pág. 9
2.4. | Fichas das ações de melhoria
2.4.4. | Ação de Melhoria 4
Designação da ação de melhoria
Melhorar a comunicação interna e externa
| Coordenador da Ação | Equipa operacional
| Ana Cláudia Marques | Ana Vistas
Ilda Mendes
| Estado da ação de melhoria |  | Data atual / estado
| Data de início | Data de conclusão | 2023-07-19
| Outubro de 2022 | Outubro de 2023 | Em desenvolvimento
| Objetivo(s) definidos | Metas |  | Grau de Consecussão
| A - Melhorar a comunicação, incentivando uma informação útil, rigorosa e oportuna | Divulgação Pública de uma súmula da ata do Conselho Geral com as decisões que contribuem para o funcionamento do Agrupamento.
Construção de um fluxograma que defina responsabilidades de informação / comunicação e de "timings" na organização escolar
Divulgação à Comunidade Educativa, no final do ano letivo, do grau de consecussão do Projeto Educativo
| B - Disponibilizar Informação relevante ao PND, promovendo o seu envolvimento na vida do Agrupamento | Realização de uma reunião entre a Direção e o PND para incentivar o sentido de pertença ao Agrupamento
Realização de uma reunião com os AO/AT para os auscultar no processo de tomada de decisões
Realização, em cada ano letivo, de uma reunião com os AO/AT sobre as estratégias de atuação delineadas pela Direção que tenham implicações no seu desempenho profissional
| C - Criar mecanismos facilitadores da circulação da informação entre Pais/EE e Pais/EE Representantes e/ou entre Pais/EE e Associações de Pais/EE | Publicação na Página WEB das Associações de Pais existentes no Agrupamento
Criação de condições para a realização, em cada ano letivo, de duas reuniões entre a Associação de Pais/EE e os Pais/EE
Criação de condições para a concretização de um contacto de iniciativa dos representantes dos Pais/EE da turma para os Pais/EE dos restantes alunos
Realização, em cada ano letivo, de duas iniciativas que proporcionem uma participação efetiva dos Pais/EE em atividades dos alunos
Divulgação aos Pais/EE das estratégias de combate ao insucesso escolar delineadas pelo Agrupamento
| D - Melhorar a notoriedade do Agrupamento (no exterior) | Manter atual a Página WEB do Agrupamento
Criação de um espaço na Página WEB destinado à divulgação das atividades de responsabilidade social desenvolvidas pelo Agrupamento
Publicar num orgão de comunicação local ou nacional atividades relevantes no Agrupamento
| Atividades a realizar |  | Calendarização | Estado
| Divulgação à Comunidade Educativa e em tempo oportuno da súmula de cada uma das atas do Conselho Geral com as decisões que contribuem para o funcionamento do Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
| Divulgação pública anual do grau de consecussão do Projeto Educativo através de Relatório Final de Atividades |  | Final do ano letivo | Em realização
| Divulgação à Comunidade Escolar do quantitativo de casos de indisciplina no Agrupamento e respetiva tendência |  | Após o final de cada semestre | Em realização
| Realização de uma reunião da Direção com o PND para incentivar o sentido de pertença ao Agrupamento |  | Início do ano letivo | Realizada
| Realização, em cada ano letivo, de uma reunião com os AO/AT para os auscultar no processo de tomada de decisões |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Elaboração de um documento síntese da reunião entre a Direção e o PND |  | Após cada reunião | Por realizar
| Comunicação ao PND, através de nota informativa, das decisões tomadas após a sua auscultação |  | Após cada reunião | Em realização
| Realização de uma reunião com os AO/AT sobre as estratégias de atuação delineadas pela Direção que tenham implicações no seu desempanho profissional |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
| Estabelecimento de um plano de trabalho individual, na sequência de deteção de incapacidades num AO/AT, com conhecimento ao respetivo Coordenador |  | Após cada adaptação funcional | Em realização
| Organização de um painel de debate entre o PND, sobre questões relacionadas com o seu desempenho profissional, com a presença de elementos da CMSintra |  | Final do ano letivo | Substituída
| Criação de um espaço na página WEB dedicado às Associações de Pais/EE em funcionamento no Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Realizada
| Publicação na Página WEB de todas as Associações de Pais em funcionamento no Agrupamento e respetivos contactos |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Criação de condições para a realização, em cada ano letivo, de duas reuniões entre a Associação de Pais/EE e os Pais/EE nas respetivas escolas |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Divulgação aos representantes dos Pais/EE da turma dos contactos dos Pais/EE dos restantes alunos para divulgação de informações após cada reunião para a qual os primeiros tenham sido convocados |  | Início do ano letivo | Realizada
| Realização, em cada ano letivo, de duas iniciativas que proporcionem uma participação efetiva dos Pais/EE dos alunos do Agrupamento em tudo o que se relacione com o seu educando |  | Ao longo do ano letivo | Realizada
| Divulgação aos Pais/EE, através do Diretor de Turma, das estratégias de combate ao insucesso escolar delineadas pelo Agrupamento |  | Após o final de cada semestre | Por realizar
| Envolvimento dos Pais/EE no processo de tomada de decisões através de reuniões presenciais ou resposta a questionários |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Elaboração, pelos alunos, de uma notícia sobre uma atividade relevante ocorrida no Agrupamento, destinada a um jornal da região de Sintra |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
| Envio para um jornal da região de Sintra ou orgão de comunicação nacional de uma notícia sobre uma atividade relevante ocorrida no Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Por realizar
| Envio, em tempo útil, para o WEBMaster da Página WEB do Agrupamento de todas as notícias sobre atividades que contribuam para a sua notoriedade |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Divulgação na Página WEB do Agrupamento factos relevantes que contribuam para a notoriedade do Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Consagração no Relatório Final de Atividades das atividades de responsabilidade social desenvolvidas pelo Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Publicação na Página WEB das atividades de responsabilidade social desenvolvidas pelo Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Comunicação à CMS das atividades de responsabilidade social desenvolvidas pelo Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Comunicação a um jornal da região de Sintra das atividades de responsabilidade social desenvolvidas pelo Agrupamento |  | Ao longo do ano letivo | Em realização
| Recursos humanos envolvidos | Eventuais necessidades de formação |  | Data prevista
Docentes
PND
Alunos
Conselho Geral
| Fatores críticos de sucesso | Constrangimentos
| Disponibilidade e motivação de PD e PND | Distância entre escolas
| Tempo na CNL dos docentes para realização de reuniões | Quantitativo elevado de atividades / reuniões previstas para o tempo da CNL
Revisão e avaliação da ação
| Instrumentos/mecanismos de monitorização | Datas para a monitorização
| Realização de questionários online | Final do ano letivo
| Observação direta | Ao longo do ano letivo
| Leitura de atas | Ao longo do ano letivo
Ponto de situação final
Melhorias conseguidas
Constrangimentos surgidos
Aspetos a aprofundar (identificação de oportunidades de desenvolvimento que ainda se colocam à escola)
Por iniciar
Em desenvolvimento
Concluída
Por implementar
Por iniciar
Em consolidação
Prát. Nat. Agrup.
Por realizar
Em realização
Realizada
Eliminada
Substituída
Nova atividade
Alcançada
Parcialmente alcançada
Não alcançada